## 项目综述表
F1组美特好项目周任务计划
项目组长 | 孙科帆 |  | 组内成员 | 李帅，史福根，杨强，柏旭楠
成员负责模块 |  |  |  |  | 分析得出接口数量(完成进度)
孙科帆：商品详情、全文搜索、拼团 |  |  |  |  | 20(60%)
李帅：商品收藏，登录/注册，第三方支付 |  |  |  |  | 15(0%)
柏旭楠：商品评价，联系商家 |  |  |  |  | 0
史福根：秒杀模块，个人信息 |  |  |  |  | 15(20%)
杨强：订单模块，购物车模块 |  |  |  |  | 6(20%)
本 周 项 目 进 度 规 划（总进度预计60%）
11.12(星期一) |  | 孙科帆：完善全文搜索，根据接口文档写拼团模块接口 李帅： 杨强： 史福根： 柏旭楠：
11.13(星期二) |  | 孙科帆：完善拼团模块接口 李帅： 杨强： 史福根： 柏旭楠：
11.14(星期三) |  | 孙科帆：完善拼团模块接口 李帅： 杨强： 史福根： 柏旭楠：
11.15(星期四) |  | 孙科帆：搭建服务器，图片裁剪，测试所有接口，部署页面 李帅： 杨强： 史福根： 柏旭楠：
11.16(星期五) |  | 孙科帆：页面绑定参数，组内联调接口 李帅： 杨强： 史福根： 柏旭楠：
11.17(星期六) |  | 孙科帆：增加mycat，压力测试 李帅： 杨强： 史福根： 柏旭楠：